## KURZ
Projektplan - Seminarvergabetool
|  |  |  | April | Mai | Juni | Juli
Projektinitiierung und -planung |  | 0
Kickoff mit dem Projektbetreuer |  |  | 2024-04-09 | ★
Anforderungsanalyse und Zieldefinition | Welche Daten und Funktionen soll das System mindestens abbilden? Welche unterschiedlichen Rollen (Views) soll es geben?
Erstellung des Projektplans
Gestaltung eines visuellen Prototypen | Visueller Prototyp in Powerpoint ist mit allen benötigten Funktionalitäten erstellt
Informatiossammlung zur Umsetzung einer Flask-Anwendung
Konfiguration des Projekt-Setup | Entwicklungsumgebung einrichten, Abhängigkeiten (Pakete) installieren, Projektstruktur erstellen (GitHub); Virtualenv einrichten
Projektdurchführung |  | 0
Model |  | 0
Entwurf relationales Datenbankschema | Relationenmodell ist erstellt
Erstellung Datenbankstruktur in HeidiSQL | Datenbank mit benötigten Tabellen und Relationen ist erstellt
Erstellung der Model-Klassen in SQLAlchemy | Python-Klassen mit SQLAlchemy
Einpflegen von Referenzdaten
Implementierung wichtiger Datenbankoperationen
View |  | 0
HTML-Template-Struktur und Basisseiten | HTML Template: Grundgerüst (Navigationsleiste, Startseite, Infoseite, Login/ Logout)
HTML-Templates Authentifizierung
HTML Templates Studentensicht | Themensuche, Profil, Themenwahl
HTML Templates Mitarbeitersicht | Thema hinzufügen, Betreuer hinzufügen
HTML Templates Adminsicht | Adminseite mit Phasen einstellen, Lehrstuhl/Thema/Betruer hinzufügen/löschen usw
HTML-Templates Ergänzung der Zeitdaten
CSS-Datei ergänzen
Controller |  | 0
Definition der Routen
Allgemeine Funktionen der Startseite und Navigation
Authentifizierung | ldap Anmeldung
Studentenfunktionen
Mitarbeiterfunktionen
Adminfunktionen
Einbeziehen der Phasen-Zeitdaten
Projektabschluss |  | 0
Verfassen der zugehörigen Seminararbeit
User Testing mit Studentenbefragung | Konfogurationseinstellungen für Host-Server
Code-Refactoring
Aktualisieren des relationalen Datenbankschemas, Datenbank-Export
Erstellen einer Projektpräsentation
Projektabschlusspräsentation | [7 empty] | ★

## Projetplan
Projektplan - Seminarvergabetool
| Definition of Done | SOLL-Aufwand in Personentage | Termine Meilensteine | April | [22 empty] | Mai | [30 empty] | Juni | [30 empty] | Juli
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projektinitiierung und -planung |  | 0
Kickoff mit dem Projektbetreuer Brainstorming zu den Funktionalitäten und Erläuterung der wichtigsten Aufgaben |  |  | 2024-04-09 | bar: April 9
Anforderungsanalyse und Zieldefinition Sammeln der funktionale und Nicht-funktionalen Anforderungen | Welche Daten und Funktionen soll das System mindestens abbilden? Welche unterschiedlichen Rollen (Views) soll es geben? | bar: April 25 to April 27
Erstellung des Projektplans Aufgabendefinition und zeitliche Abschätzung | bar: April 28 to April 31
Gestaltung eines visuellen Prototypen Darstellung des Aufbau, Nutzer-Sichten und abgedeckte Funktionen in PPT | Visueller Prototyp in Powerpoint ist mit allen benötigten Funktionalitäten erstellt | bar: April 28 to April 31
Informatiossammlung zur Umsetzung einer Flask-Anwendung Internet-Recherche, alte Vergabetools und Referenzprojekt aus den Vorjahren | bar: April 28 to April 31
Konfiguration des Projekt-Setup Github-Projekt, Einrichten der Virtualenv, Erstellen der Requirements.txt | Entwicklungsumgebung einrichten, Abhängigkeiten (Pakete) installieren, Projektstruktur erstellen (GitHub); Virtualenv einrichten | bar: Mai 1 to Mai 4
Projektdurchführung |  | 0
Model |  | 0
Entwurf relationales Datenbankschema Abbildung der benötigten Datenklassen, deren Attribute und Beziehungen | Relationenmodell ist erstellt | bar: April 25 to April 31
Erstellung Datenbankstruktur in HeidiSQL | Datenbank mit benötigten Tabellen und Relationen ist erstellt | bar: Mai 5 to Mai 12
Erstellung der Model-Klassen in SQLAlchemy models.py ist vollständig mit Beziehungen erstellt | Python-Klassen mit SQLAlchemy | bar: Mai 13 to Mai 16
Einpflegen von Referenzdaten Übernahme von Beispieldaten aus den alten System und Integration in die Datenbank | bar: Mai 17 to Mai 19
Implementierung wichtiger Datenbankoperationen Erstellen und Testen der Funktionen in models.py | bar: Mai 20 to Juni 31
View |  | 0
HTML-Template-Struktur und Basisseiten Navigationsleiste, Startseite, Themenübersicht mit Keywordsearch | HTML Template: Grundgerüst (Navigationsleiste, Startseite, Infoseite, Login/ Logout) | bar: Mai 17 to Mai 20
HTML-Templates Authentifizierung Login-Seite, Logout-Seite | bar: Mai 21 to Mai 29
HTML Templates Studentensicht Profilseite, Registrierung, Themenwahl | Themensuche, Profil, Themenwahl | bar: Mai 30 to Juni 7
HTML Templates Mitarbeitersicht Mitarbeiterprofil, Themenformular, Mitarbeiterformular | Thema hinzufügen, Betreuer hinzufügen | bar: Juni 8 to Juni 14
HTML Templates Adminsicht Adminpanel, Themenformular, Mitarbeiterformular, Lehrstuhlformular, Studentenformular (mit Priorisierungen), Phasenformular | Adminseite mit Phasen einstellen, Lehrstuhl/Thema/Betruer hinzufügen/löschen usw | bar: Juni 15 to Juni 26
HTML-Templates Ergänzung der Zeitdaten Interaktives Erscheinen der entsprechenden Buttons im Profil und Vergabeprozess der Startseite | bar: Juni 27 to Juni 31
CSS-Datei ergänzen | bar: Mai 17 to Juni 31
Controller |  | 0
Definition der Routen Erstellung und Registrierung der Blueprints, Routing-Logik (URLs) der Views-Funktionen | bar: Mai 17 to Juni 31
Allgemeine Funktionen der Startseite und Navigation | bar: Mai 17 to Mai 20
Authentifizierung ldap-Authentifizierung mit Login-Manager | ldap Anmeldung | bar: Mai 21 to Mai 29
Studentenfunktionen Registrierungslogik, Themenwahllogik je registrierter Art | bar: Mai 30 to Juni 7
Mitarbeiterfunktionen Themenverwaltung und Mitarbeiterverwaltung (für Lehrstuhl) | bar: Juni 8 to Juni 14
Adminfunktionen Lehrstuhlverwaltung, Studentenverwaltung mit Priorisierungen, Abgrenzung Mitarbeiter vs. Admin innerhalb gemeinsamer Routen | bar: Juni 15 to Juni 26
Einbeziehen der Phasen-Zeitdaten Zugriffsbeschränkung verschiedener Funktionen je nach Phase | bar: Juni 27 to Juni 31
Projektabschluss |  | 0
Verfassen der zugehörigen Seminararbeit Dokumentation des Projektablaufs und der entwickelten Software (Architekturbeschreibung, besondere Implementierungsdetails) | bar: Juli 1 to Juli 8
User Testing mit Studentenbefragung Evaluieren der Benutzerakzeptanz anhand einer Gruppe von Studenten | Konfogurationseinstellungen für Host-Server | bar: Juli 1 to Juli 8
Code-Refactoring Finale Formatierung des Codes und Ergänzen von hilfreichen Kommentaren, Aktualisieren der Requirements | bar: Juli 7 to Juli 11
Aktualisieren des relationalen Datenbankschemas und Datenbank-Export Änderungen am Datenbankschema ergänzen, Finales SQL-Datenbankschema und Daten exportieren | bar: Juli 7 to Juli 11
Erstellen einer Projektpräsentation | bar: Juli 7 to Juli 11
Projektabschlusspräsentation | bar: Juli 12